## Riesgos
COD. Riesgo | Descripción | Fase afectada | Causa raíz | Variables afectadas | Objetivo afectado | Estimación Impacto | Probabilidad | Probabilidad x Impacto | Nivel de riesgo
R-001 | No tener en cuenta todo el alcance del proyecto | Análisis | Los Clientes no están seguros de lo que desean | Documento de Requisitos | Calidad | 3 | 2 | 6 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 10
[5 empty] | Alcance | 5 |  | 10
[5 empty] | Costo | 3 |  | 6
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 32
R-002 | Requerimientos malinterpretados o erróneos | Análisis | Los requerimientos no fueron definidos correctamente | Documento de Requisitos | Calidad | 4 | 4 | 16 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 3 |  | 12
[5 empty] | Costo | 5 |  | 20
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 68
R-003 | Retraso en la especificación de los requerimientos | Análisis | Estimación incorrercta del tiempo necesario para la especificacion de los requerimientos | Documento de Requisitos | Calidad | 2 | 4 | 8 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 2 |  | 8
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 52
R-004 | Incorrecto diseño del módulo del asistente virtual | Diseño | El diseño del módulo del asistente virtual no fue correcto. | Documento de Diseño | Calidad | 3 | 4 | 12 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 3 |  | 12
[5 empty] | Costo | 4 |  | 16
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 56
R-005 | Cambios en las actividades del cronograma | Codificación | El Cliente decidió modificar las actividades que estaban planificadas | Implementación del software | Calidad | 3 | 4 | 12 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 60
R-006 | Incorrecta integración con el repositorio de tesis | Codificación | Al realizar la integración con el repositorio de tesis es notorio la falta de información en las especificaciones | Implementación del software | Calidad | 4 | 4 | 16 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 5 |  | 20
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 72
R-007 | Documento de Requisitos desactualizado | Pruebas | No se realizaron todas las pruebas debido a cambios que no se actualizaron | Calidad del software | Calidad | 5 | 3 | 15 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 12
[5 empty] | Alcance | 3 |  | 9
[5 empty] | Costo | 3 |  | 9
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 45
R-008 | No se aseguró la máxima calidad del software | Pruebas | No dió tiempo a realizar todas las pruebas necesarias para garantizar la máxima calidad | Calidad del software | Calidad | 5 | 3 | 15 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 13
[5 empty] | Alcance | 3 |  | 9
[5 empty] | Costo | 3 |  | 9
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 46
R-009 | Requerimientos incompletos | Análisis | Los requerimientos no se definieron completamente | Documento de Requisitos | Calidad | 3 | 2 | 6 | Bajo
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 8
[5 empty] | Alcance | 5 |  | 10
[5 empty] | Costo | 3 |  | 6
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 30
R-010 | Modificaciones incorrectas de las especificaciones | Análisis | Actualización incorrecta de los requerimientos debido a la ausencia de un estudio detallado previo | Documento de Requisitos | Calidad | 3 | 3 | 9 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 12
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 12
[5 empty] | Costo | 3 |  | 9
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 42
R-011 | Desconocimiento de la lógica del negocio | Diseño | Mala interpretación de los requisitos para hacer el diseño detallado del sistema | Documento de Diseño | Calidad | 4 | 3 | 12 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 12
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 12
[5 empty] | Costo | 5 |  | 15
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 51
R-012 | Falta de documentación en código fuente | Codificación | Tiempo limitado. Aplicación de malas prácticas y ausencia de revisiones. | Implementación del software | Calidad | 3 | 2 | 6 | Bajo
[5 empty] | Tiempo | 3 |  | 6
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 4
[5 empty] | Costo | 2 |  | 4
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 20
R-013 | No se priorizan ciertas pruebas durante su ejecución | Pruebas | No se da prioridad a las pruebas que evalúan las funcionalidades principales y más complejas del módulo del asistente virtual | Calidad del software | Calidad | 4 | 3 | 12 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 12
[5 empty] | Alcance | 3 |  | 9
[5 empty] | Costo | 3 |  | 9
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 42
R-014 | Alcance de las pruebas no definido completamente | Pruebas | No se definió el alcance de las pruebas desde el comienzo | Calidad del software | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 5 |  | 20
[5 empty] | Costo | 4 |  | 16
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 72
R-015 | Documentación insuficiente sobre el uso de la API del módulo del asistente virtual | Entrega del Producto | Pobre elaboración de los documentos necesarios para el uso del software | Puesta en producción del software | Calidad | 3 | 2 | 6 | Bajo
[5 empty] | Tiempo | 3 |  | 6
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 4
[5 empty] | Costo | 3 |  | 6
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 22
R-016 | El software contiene muchos errores al ser entregado al cliente | Entrega del Producto | Debido al deseo del cliente de lanzar el producto lo antes posible, este aún contiene defectos existentes | Puesta en producción del software | Calidad | 5 | 3 | 15 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 3 |  | 9
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 6
[5 empty] | Costo | 5 |  | 15
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 45

## Contingencia
COD. Riesgo | Amenaza / Oportunidad | Descripción | Fase afectada | Nivel de riesgo | Tipo de respuesta | Responsable | Plan de contingencia
R-002 | Amenaza | Requerimientos malinterpretados o erróneos | Análisis | Alto | Evitar | Líder Funcional | Confeccionar listado de preguntas sobre los temas poco claros para resolver ambiguedades. Realizar nuevas reuniones para aclarar dudas sobre los requerimientos. Incorporar los nuevos requerimientos o los cambios necesarios de forma clara y completa para que se cumpla con la funcionalidad solicitada posteriormente.
R-003 | Amenaza | Retraso en la especificación de los requerimientos | Análisis | Alto | Evitar | Líder Funcional | Comunicación con los clientes lo antes posible para especificar los restantes requerimientos mediante una entrevista. Nuevas reuniones para obtener dichos requerimientos. Incorporar los requerimientos faltantes en su correspondiente documento para la implementacion posterior de las funcionaliades faltantes.
R-004 | Amenaza | Incorrecto diseño del módulo del asistente virtual | Diseño | Alto | Evitar | Líder de Diseño de sistemas | Capacitación breve del diseñador sobre los módulos del sistema de la biblioteca para así diseñar el del asistente virtual de forma tal que pueda integrarse con ellos.
R-005 | Amenaza | Cambios en las actividades del cronograma | Codificación | Alto | Evitar | Líder de Desarrollo | Realizar una nueva planificacion de las tareas y los tiempos para evitar futuros desfaces. Tener en cuenta los nuevos cambios del cronograma durante la planificación.
R-008 | Amenaza | Incorrecta integración con el repositorio de tesis | Codificación | Alto | Evitar | Líder de Desarrollo | Analizar las razones de la causas por las cuales no pudo realizarse la integración. Diseñar las nuevas especificaciones y corregir las ya existentes las cuales están relacionadas con dicha integración .
R-011 | Amenaza | Desconocimiento de la lógica del negocio | Diseño | Alto | Evitar | Líder de Diseño de sistemas | Revisar y analizar nuevamente el documento con los requisitos para una mejor comprensión de la lógica del negocio. Convocar a una reunión en caso de ser necesario. Corregir los errores cometidos durante el diseño detallado del sistema.
R-014 | Amenaza | Alcance de las pruebas no definido completamente | Pruebas | Alto | Evitar | Líder de Pruebas | Analizar los requerimientos del software para definir bien todas las funcionalidades con las que debe contar. Verificar las funcionalidades que se encuentran implementadas. A partir de esta información, seleccionar las pruebas faltantes a realizar y planificar nuevamente su alcance.